## Инструкция
Шаблон деления разработки сайта или мобильного приложения на первый и последующие релизы
Назначение файла | Помочь разделить разработку цифрового товара на первый релиз и последующие релизы так, чтобы быстро и экономно выйти на рынок, но не разрушить ценностное предложение, удержание и потенциал роста аудитории.
Логика работы | 1) перенесите выводы всех предыдущих анализов в лист «Банк_анализа»; 2) опишите страницы, экраны, функции, интеграции и контентные блоки в листе «Реестр_единиц»; 3) заполните баллы 1–5; 4) используйте расчетный рекомендованный релиз; 5) проверьте первый релиз на целостность ценности и монетизации.
Принцип первого релиза | Первый релиз должен содержать минимальный набор, который позволяет пользователю получить заявленную ценность, бизнесу — проверить спрос и монетизацию, а продукту — собрать данные для следующего роста.
Что нельзя переносить из первого релиза | Нельзя переносить элементы, без которых пользователь не достигает ключевого результата, невозможно проверить основную гипотезу, не работает единица монетизации, не собирается критически важная обратная связь или разрывается основной пользовательский сценарий.
Как читать расчет | Рекомендованный релиз формируется по баллам: связь с ценностным предложением, критичность для первого дохода, удержание, рост, доказательность, рыночный стандарт, быстрота и дешевизна реализации, технический риск и риск потери ценности при переносе.
Редактируемые поля | Желтые поля предназначены для ввода. Зеленые поля являются расчетными. Справочники и выпадающие списки находятся на листе «Справочники».
Шаг | Действие | Результат
1 | Собрать выводы из анализа проблем, отзывов, конкурентов, ценностного предложения, цифрового товара, Канвас, сценариев и страниц/экранов. | Единый банк доказанных оснований для решений по релизам.
2 | Разложить будущий сайт или приложение на интерфейсные и функциональные единицы. | Перечень кандидатов на включение в релизы.
3 | Оценить каждую единицу по шкалам 1–5. | Сравнимые баллы для быстрого и обоснованного выбора состава первого релиза.
4 | Проверить, не нарушается ли ценностное предложение, монетизация, удержание и рост при переносе части функций. | Сбалансированный первый релиз без избыточной разработки.
5 | Сформировать дорожную карту последующих релизов. | Последовательность развития продукта после выхода на рынок.

## Банк_анализа
ID вывода | Вид анализа | Объект анализа | Ключевой вывод | Проблема / потребность | Пользовательский сегмент | Доказательство | Источник / ссылка | Достоверность 1–5 | Значимость 1–5 | Вывод для релизов | Связанная единица разработки
A-001 | Анализ проблем | Карта проблем 6.1 | Опорная P-001 (ИПП 4,35) | Корректная диаграмма до сдачи | S-01 студенты | 8 проблем, индекс шаблона 90 | ЛР6 6.1 | 3 | 5 | Ядро R1 — редактор + валидация | RU-001…RU-006
A-002 | Анализ конкурентов по сайтам | Прямые конкуренты | Стандарт: DSL, браузерный рендер, GitHub, экспорт, шаблоны, Free | Не отстать от стандарта | Все | ЛР5, 4 прямых | Сайты конкурентов | 5 | 5 | Стандарт — в R1 | RU-007, RU-013, RU-015
A-003 | Классификация конкурентов | Уровни конкуренции | Eraser.io 93,0 — эталон AI + история | Отличие без AI-гонки | S-02/S-03 | ЛР5 разд. 1 | ЛР5 | 4 | 4 | AI в R1 — заглушка, серверный AI — R4 | RU-009, RU-034
A-004 | Ценностное предложение | VP-001 | Ценность — проверка правил с номером строки | Сдать без замечаний | S-01 | ИКЦП 3,83 | ЛР6 6.1 | 4 | 5 | Problems и подсветка — в R1 | RU-005, RU-006
A-005 | Канвас | Потоки доходов | Самый слабый блок (42 %) | Проверить готовность платить | S-02/S-03 | Индекс доказательности | ЛР6 6.2 | 4 | 5 | Тарифы + заявка в R1; оплата — R2 | RU-018, RU-025
A-006 | Пользовательские сценарии | S-004, S-007 | Ключевой сценарий: шаблон → DSL → Run → Problems → OK → Save/Export | Результат без помощи | S-01 | Паспорта сценариев | ЛР6 6.3 | 5 | 5 | Все шаги сценария — в R1 | RU-001…RU-015
A-007 | Страницы и экраны | P1-состав | P1: лендинг, тарифы, IDE, Problems, сохранение, экспорт, документация | Цепочка ценность → оплата → поддержка | Все | Приоритизация 6.4 | ЛР6 6.4 | 4 | 5 | Экраны P1 — в R1 | RU-017, RU-018
A-008 | Анализ отзывов | Отзывы | 🔲 ДОСНЯТЬ | — | S-01 | — | 🔲 | 1 | 4 | Проверить приоритет onboarding после R1 | RU-021
A-009 | Цифровой товар | Лимиты Free | 5 проектов, 20 версий, SVG/PNG | Граница бесплатного | S-01 | Концепция §6 | 01-project-concept.md | 3 | 5 | Лимиты реализуются в R1 | RU-011, RU-016
A-010 | Канвас | Партнёры | Платёжный провайдер РБ не выбран (R-24) | Приём оплаты | S-02/S-03 | Риск R-24 | Концепция | 4 | 5 | Оплата — R2 | RU-025

## Реестр_единиц
ID | Тип единицы | Название единицы разработки | Роль / сегмент | Связанный сценарий | Блок Канвас | Связь с ценностным предложением 1–5 | Критичность для первого дохода 1–5 | Потенциал удержания 1–5 | Потенциал роста аудитории 1–5 | Доказательность 1–5 | Рыночный стандарт 1–5 | Быстрота реализации 1–5 | Дешевизна реализации 1–5 | Технический риск 1–5 | Риск потери ценности при переносе 1–5 | Балл первого релиза | Балл следующих релизов | Рекомендованный релиз | Решение | Обоснование
RU-001 | Функция | Редактор DSL (Monaco, подсветка, подсказки) | Активный пользователь | S-004 | Ценностное предложение | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4.32 | 3.82 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Ядро товара
RU-002 | Функция | Разбор DSL и диагностика (Language Service) | Активный пользователь | S-004 | Ключевые ресурсы | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.77 | 4.2 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Ядро; упростить: восстановление после ошибок — базовое
RU-003 | Функция | Профили нотаций волны 1 с валидацией правил | Активный пользователь | S-004 | Ценностное предложение | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3.48 | 4.16 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Отличие D-01/D-02; упростить: по одной нотации за спринт S4–S7
RU-004 | Функция | Холст SVG + elkjs, pan/zoom, сетка | Новый пользователь | S-003 | Ценностное предложение | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3.86 | 4.04 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Без холста нет результата
RU-005 | Функция | Кросс-подсветка строка ↔ элемент | Активный пользователь | S-008 | Ценностное предложение | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3.32 | 3.16 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Шаблон: «Не включать / проверить» (балл R1 3,48 < 3,7) → R2; в agile-plan Must — пересмотр PO
RU-006 | Экран приложения | Terminal/Problems + тосты Error/Warning/OK | Активный пользователь | S-008 | Отношения с клиентами | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.3 | 3.3 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Носитель ценности «проверка правил»
RU-007 | Контентный блок | Шаблоны нотаций (просмотр, копирование) | Новый пользователь | S-003 | Отношения с клиентами | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.65 | 3.56 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Первая ценность без обучения
RU-008 | Контентный блок | Вкладка документации (синтаксис + теория) | Новый пользователь | S-009 | Отношения с клиентами | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.05 | 3.4 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Самообслуживание
RU-009 | Функция | AI-ассистент: заглушка + BYOK, 4 режима | Активный пользователь | S-010 | Ключевые партнеры | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3.1 | 3.12 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Шаблон: «Не включать / проверить» → R2; в agile-plan Must (заглушка) — пересмотр PO
RU-010 | Форма | Вход и регистрация (JWT, OAuth) | Новый пользователь | S-005 | Отношения с клиентами | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4.15 | 3.32 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Нужен для сохранения в БД (Must) и лимитов Free
RU-011 | Функция | Сохранение в БД аккаунта (лимит Free 5 проектов) | Активный пользователь | S-005 | Потоки доходов | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4.23 | 3.62 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Удержание + тарифный ограничитель
RU-012 | Функция | Сохранение на устройство | Активный пользователь | S-005 | Ценностное предложение | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.14 | 2.8 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Работа гостя без аккаунта
RU-013 | Интеграция | GitHub: ручной push DSL и экспорта | Активный пользователь | S-013 | Ключевые партнеры | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.85 | 3.66 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Рыночный стандарт (3/4 прямых)
RU-014 | Интеграция | Google Drive: загрузка файлов | Активный пользователь | S-005 | Ключевые партнеры | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2.76 | 2.66 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | ИРП 1,85 → рекомендация PO перенести из Must в R2
RU-015 | Функция | Экспорт SVG/PNG/XML | Активный пользователь | S-005 | Ценностное предложение | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4.54 | 3.7 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Результат для отчёта
RU-016 | Функция | История версий, diff, откат (Free — 20 версий) | Активный пользователь | S-006 | Потоки доходов | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3.57 | 3.6 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | По плану S8–S9 входит в MVP; основа Pro
RU-017 | Страница сайта | Лендинг (главная) | Посетитель | S-001 | Каналы | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4.55 | 3.34 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Разрыв плана: нет в agile-plan — добавить в бэклог
RU-018 | Форма | Страница тарифов + заявка «Хочу Pro» + модалка лимита | Потенциальный клиент | S-007 | Потоки доходов | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4.53 | 3.12 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Нельзя удалять монетизацию: целевое действие вместо оплаты
RU-019 | Аналитика | События аналитики + форма обратной связи | Внутренний администратор | S-003 | Ключевые ресурсы | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3.48 | Первый релиз | Включить в минимальный рыночный выпуск | Аналитика включается обязательно (методика 6.5)
RU-020 | Контентный блок | Правовые документы (политика, условия) | Посетитель | S-007 | Ключевые виды деятельности | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3.61 | 2.44 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Шаблон: «Не включать»; включено по шагу 4 шаблона и методике 6.5: законодательные требования не переносятся
RU-021 | Экран приложения | Onboarding-тур первого запуска | Новый пользователь | S-003 | Отношения с клиентами | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.62 | 2.94 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | В R1 заменён начальным состоянием + шаблонами
RU-022 | Функция | Автоисправление quick fix | Активный пользователь | S-008 | Ценностное предложение | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | 3.28 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Should; после данных об ошибках R1
RU-023 | Функция | Undo/redo документа | Активный пользователь | S-004 | Ценностное предложение | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3.14 | 2.4 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | В R1 — встроенный undo Monaco
RU-024 | Функция | Центр уведомлений (MongoDB) + статусы Socket.IO | Активный пользователь | S-013 | Отношения с клиентами | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2.44 | 2.4 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Технически делается в ЛР6–7 ч.2; в продукт — после проверки
RU-025 | Форма | Оплата Pro через платёжного провайдера РБ | Платящий клиент | S-007 | Потоки доходов | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3.02 | 2.92 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | После выбора провайдера (R-24) и данных заявок R1
RU-026 | Интеграция | Импорт PlantUML/Mermaid/draw.io | Платящий клиент | S-005 | Ценностное предложение | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.46 | 2.96 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Снижает барьер миграции S-02/S-03
RU-027 | Функция | PWA: офлайн-черновики | Активный пользователь | S-004 | Ключевые ресурсы | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.39 | 2.88 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Could
RU-028 | Функция | Интерфейс RU/EN | Посетитель | S-001 | Каналы | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2.85 | 2.56 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Рост за пределы русскоязычного рынка
RU-029 | Страница сайта | Публичные ссылки и галерея примеров (SEO) | Партнер | S-012 | Каналы | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.07 | 3.2 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Механизм роста
RU-030 | Административная функция | Кабинет преподавателя: наборы заданий | Партнер | S-012 | Ключевые партнеры | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2.43 | 3.1 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Канал через кафедры; гипотеза PR-003
RU-031 | Функция | Нотации волны 2 (BPMN, остальные UML, ERD Chen) | Платящий клиент | S-004 | Ценностное предложение | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2.8 | 3.64 | Следующий релиз | Запланировать после проверки первого релиза | Сегмент S-02 (BPMN)
RU-032 | Функция | Экспорт всех форматов (BPMN XML, XMI, PNML, draw.io, PlantUML, Mermaid, D2, DOT, SQL DDL) — Pro | Платящий клиент | S-005 | Потоки доходов | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.18 | 3.22 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Ценность Pro-тарифа
RU-033 | Функция | Реферальная механика «пригласи одногруппника» | Активный пользователь | S-012 | Каналы | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2.43 | 2.36 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Рост после подтверждения удержания
RU-034 | Функция | AI на серверных ключах с квотой (Pro) | Платящий клиент | S-010 | Потоки доходов | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.97 | 2.86 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Переменные затраты LLM — после понимания экономики
RU-035 | Функция | Нотации волны 3 (сети Петри, BPMN choreography/conversation) | Платящий клиент | S-004 | Ценностное предложение | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1.84 | 2.76 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Гипотеза; условие — спрос S-02
RU-036 | Интеграция | Kroki и альтернативные движки, «Открыть в draw.io» | Платящий клиент | S-005 | Ключевые партнеры | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2.26 | 2.2 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Гипотеза
RU-037 | Функция | Изображение → DSL (VLM) | Активный пользователь | S-010 | Ценностное предложение | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.9 | 2.88 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Won't в MVP; после R3 как эксперимент
RU-038 | Функция | Совместное редактирование в реальном времени | Платящий клиент | S-004 | Ценностное предложение | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1.71 | 2.88 | Не включать / проверить | Оставить как гипотезу / проверить позже | Won't; вне ближайшего цикла

## Оценка_релизов
Сводная оценка состава релизов
Релиз | Количество единиц | Средний балл первого релиза | Средняя доказательность | Средняя связь с ценностью | Средняя критичность дохода | Среднее удержание | Средний рост | Средний технический риск | Интерпретация
Первый релиз | 16 | 4.1244 | 4.375 | 4.25 | 3.5 | 3.6875 | 3 | 1.9375 | Состав достаточно обоснован
Следующий релиз | 1 | 2.8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | Требуется дополнительная проверка
Не включать / проверить | 21 | 2.7333 | 2.9048 | 2.9524 | 2.1429 | 2.8095 | 2.9524 | 2.7619 | Требуется дополнительная проверка

## Первый_релиз
План первого релиза: быстрый и экономный выход на рынок без разрушения ценности
ID | Единица первого релиза | Зачем нужна в первом релизе | Проверяемая гипотеза | Минимальная реализация | Критерий готовности | Метрика после запуска | Ответственный
FR-001 | Ядро: редактор + разбор + профили волны 1 + холст + Problems (RU-001…004, RU-006) | Даёт ключевой результат — корректную диаграмму | Студент проходит S-004 до OK без помощи | 7 нотаций волны 1, по одной за спринт; автоисправлений нет | Сценарий S-004 проходит e2e на каждой нотации | Доля Run OK ≤ 3 итераций | Хаджинова К. (PO/разработчик)
FR-002 | Шаблоны + документация (RU-007, RU-008) | Снижает отказ до первой ценности | Шаблон ускоряет первый Run | Один шаблон на тип диаграммы, статьи из каталога | Шаблоны проходят валидатор в CI | Активация ≤ 10 мин | Хаджинова К.
FR-003 | Сохранение БД/устройство, GitHub push, экспорт SVG/PNG/XML, история 20 версий (RU-010…016) | Результат наружу и повод вернуться | Пользователи возвращаются к проекту | Ручной push; Drive — R2 | Сохранение и экспорт без потери данных | Возврат D7, экспортов на пользователя | Хаджинова К.
FR-004 | Лендинг + тарифы + заявка «Хочу Pro» + модалка лимита (RU-017, RU-018) | Проверка монетизации без провайдера оплаты | ≥ 3 % Free оставят заявку (H-02) | Статичная страница + форма заявки | Лимит → тарифы → заявка работает | Заявки ÷ упоры в лимит | Хаджинова К.
FR-005 | Аналитика + обратная связь + правовые документы (RU-019, RU-020) | Измерение поведения и законность | События дают решение о R2 | События Run/экспорт/лимит/заявка; форма в статус-баре | События видны в отчёте | Покрытие событиями ключевых шагов 100 % | Хаджинова К.

## Следующие_релизы
План последующих релизов: развитие удержания, роста и операционной эффективности
ID | Релиз | Единица развития | Основание переноса | Условие включения | Ожидаемый эффект | Связанная метрика | Зависимости | Комментарий
NR-001 | Релиз 2 | Оплата Pro (RU-025) | Нет провайдера РБ; нужны данные заявок R1 | Заявки ≥ 3 % Free; провайдер выбран | Поток доходов | Выручка, конверсия | RU-018, R-24
NR-002 | Релиз 2 | Кросс-подсветка, AI-заглушка/BYOK, onboarding, quick fix, undo/redo (RU-005, RU-009, RU-021…023) | Нужны данные об ошибках R1 | Топ-10 ошибок R1 известны | Снижение отказов | Активация, D7 | RU-006
NR-003 | Релиз 2 | Google Drive, центр уведомлений, PWA, импорт (RU-014, RU-024, RU-026, RU-027) | ИРП 1,3–1,85; не обязательны для ядра | Запросы пользователей | Удержание | Повторное использование | RU-013
NR-004 | Релиз 3 | Публичные ссылки, кабинет преподавателя, RU/EN, реферал (RU-028…030, RU-033) | Рост без удержания теряет аудиторию | D7 ≥ 25 % | Рост аудитории | Новые пользователи по ссылкам | R2
NR-005 | Релиз 3 | Волна 2 нотаций и Pro-форматы экспорта (RU-031, RU-032) | Высокая сложность; для S-02/S-03 | Оплаты Pro идут | Глубина ценности Pro | ARPPU, доля Pro | Каталог нотаций
NR-006 | Релиз 4 | Серверный AI, волна 3, Kroki, изображение → DSL (RU-034…037) | Переменные затраты и сложность | Понятна юнит-экономика | Расширение продукта | Маржа на Pro | R3

## Дорожная_карта
Дорожная карта релизов
Релиз | Цель релиза | Состав | Ключевая гипотеза | Что измеряем | Критерий перехода к следующему релизу | Ограничение бюджета / срока | Риски | Решение по запуску | Дата начала | Дата окончания
Релиз 0 (подготовительный) | Данные, прототип, правила, аналитика | Требования, архитектура, ADR, мокапы, карта сценариев, walking skeleton, CI, план событий, тексты тарифов и правовых документов | Прототип подтверждает сценарий S-004 | Готовность skeleton, покрытие 100 % | Skeleton web → gateway → language работает | S0; бюджет 0 | Объём распределённой системы | Выполнен частично (S0) | 2026-09-21 | 2026-10-04
Первый релиз (R1, MVP) | Проверить ЦП и готовность к целевому действию | RU-001…RU-004, RU-006…RU-008, RU-010…RU-013, RU-015…RU-020 (17 единиц: 16 по расчёту шаблона + RU-020) | Студенты получают корректную диаграмму и возвращаются; ≥ 3 % Free оставляют заявку Pro | Активация, Run OK, D7, экспорт, заявки Pro | Контрольный лист R1 пройден; H-02 и H-05 измерены | S1–S10, MVP к 06.12.2026; бюджет 0 | Не успеть волну 1 → упростить по нотациям | Запуск при прохождении контрольного листа | 2026-09-28 | 2026-12-06
Релиз 2 | Удержание, качество, запуск оплаты Pro | RU-005, RU-009, RU-014, RU-021…RU-027 | Подсветка, AI-заглушка, onboarding и quick fix снижают отказы; оплата подтверждает цену | D7, D30, конверсия в оплату | D7 ≥ 25 %, есть оплаты Pro | Январь–февраль 2027 (допущение) | Провайдер оплаты РБ | После данных R1 | 2027-01-11 | 2027-02-28
Релиз 3 | Рост аудитории | RU-028…RU-033 | Преподаватели и ссылки приводят студентов | Новые пользователи по каналам, доля Pro | Подтверждён масштабируемый канал | Март–май 2027 (допущение) | Рост без удержания | После подтверждения удержания | 2027-03-01 | 2027-05-31
Релиз 4 | Расширение продукта | RU-034…RU-037 | Серверный AI и волна 3 повышают ARPPU | ARPPU, маржа, затраты LLM | Юнит-экономика положительна | Июнь–сентябрь 2027 (допущение) | Затраты LLM | После понимания экономики | 2027-06-01 | 2027-09-30

## Проверка_ценности
Контрольный лист: первый релиз сохраняет ценностное предложение, монетизацию, удержание и рост
Блок проверки | Контрольный вопрос | Оценка 1–5 | Доказательство | Риск при низкой оценке | Решение | Что добавить / изменить | Ответственный | Статус
Ценность | Может ли пользователь получить обещанный результат в R1? | 5 | RU-001…006: сценарий S-004 целиком | R1 не подтвердит ЦП | Оставить в первом релизе |  | Хаджинова К. | Готово
Проблема | Закрывает ли R1 опорную проблему P-001? | 4 | Валидация волны 1; отзывы — 🔲 | Проверка второстепенной гипотезы | Подтвердить отзывами и опросом | Опрос H-01 | Хаджинова К. | В работе
Монетизация | Есть ли единица монетизации или целевое действие? | 4 | Тарифы + заявка «Хочу Pro» + лимиты Free | Нельзя проверить бизнес-модель | Включить заявку; оплата — R2 |  | Хаджинова К. | Готово
Удержание | Есть ли механизм возврата? | 4 | Сохранение в аккаунт, история 20 версий, GitHub | Привлечёт, но не удержит | Оставить | Напоминание о проекте — R2 | Хаджинова К. | Готово
Рост | Собираются ли данные для решений? | 4 | События аналитики + обратная связь | R2 без фактов | Включить минимальную аналитику |  | Хаджинова К. | Готово
Экономичность | Не включены ли дорогие функции? | 4 | Серверный AI, волны 2–3, Drive, оплата — перенесены | Перерасход до проверки спроса | Перенести тяжёлые функции |  | Хаджинова К. | Готово

## Риски_зависимости
Риски, зависимости и условия переноса функций между релизами
ID | Единица / решение | Риск | Тип риска | Вероятность 1–5 | Влияние 1–5 | Индекс риска | Митигирующее действие | Связанный релиз | Ответственный
R-001 | Профили нотаций волны 1 | Не успеть все 7 нотаций к S10 | Срок | 3 | 5 | 15 | Упростить: приоритет UML class, ERD, IDEF0; остальное — по готовности | Первый релиз | Хаджинова К.
R-002 | Заявка вместо оплаты | Заявка не отражает реальную готовность платить | Монетизация | 4 | 3 | 12 | Спросить сумму и способ оплаты в форме; оплата в R2 | Первый релиз | Хаджинова К.
R-003 | Платёжный провайдер РБ | Нет провайдера для приёма USD/BYN | Монетизация | 3 | 4 | 12 | Выбрать провайдера до R2 (R-24) | Следующий релиз | Хаджинова К.
R-004 | Перенос Google Drive | Часть S-01 хранит работы в Drive | Удержание | 2 | 2 | 4 | Экспорт на устройство + ручная загрузка; Drive в R2 | Следующий релиз | Хаджинова К.
R-005 | Аналитика | Сбор событий нарушит приватность | Данные | 2 | 4 | 8 | Анонимные события, политика конфиденциальности (RU-020) | Первый релиз | Хаджинова К.
R-006 | AI-заглушка | Пользователь разочаруется заглушкой | Ценность | 3 | 2 | 6 | Честная подпись «демо», BYOK | Первый релиз | Хаджинова К.
R-007 | Серверный AI | Затраты LLM растут быстрее выручки | Стоимость | 3 | 4 | 12 | Квоты Redis token bucket; только Pro; R4 | Бэклог | Хаджинова К.
R-008 | Лабы съедают время продукта | Срыв спринтов продукта | Срок | 4 | 4 | 16 | Лаба = часть продукта; дорожка Expedite (agile-plan §12) | Первый релиз | Хаджинова К.

## Дашборд
Дашборд готовности релизного плана
Показатель | Значение | Интерпретация | Релиз | Количество
Всего единиц разработки | 38 | Количество страниц, экранов, функций, интеграций и контентных блоков в реестре | Первый релиз | 16
Единиц в первом релизе | 16 | Объем минимального рыночного выпуска | Следующий релиз | 1
Средний балл первого релиза | 4.1244 | Насколько первый релиз сочетает ценность, скорость и экономичность | Не включать / проверить | 21
Средняя связь с ценностным предложением в первом релизе | 4.25 | Должна быть высокой, иначе первый релиз теряет смысл
Средний риск первого релиза | 1.9375 | Чем ниже, тем проще старт
Средняя оценка контрольного листа ценности | 4.1667 | Показывает, насколько сохранены ценность, монетизация, удержание и рост
Критерий | Средняя оценка первого релиза
Ценность | 4.25
Доход | 3.5
Удержание | 3.6875
Рост | 3
Доказательность | 4.375
Быстрота | 3.4375
Дешевизна | 3.4375

## Справочники
Справочники для выпадающих списков и шкал оценки
Вид анализа | Статус | Тип единицы | Блок Канвас | Рекомендованный релиз | Шкала | Тип риска | Тип метрики
Анализ проблем | Не начато | Страница сайта | Потребительские сегменты | Первый релиз | 1 — очень низко | Ценность | Активация
Анализ отзывов | В работе | Экран приложения | Ценностное предложение | Следующий релиз | 2 — низко | Данные | Конверсия
Анализ конкурентов по сайтам | Готово | Функция | Каналы | Не включать / проверить | 3 — средне | Стоимость | Удержание
Классификация конкурентов | Требует решения | Интеграция | Отношения с клиентами |  | 4 — высоко | Срок | Повторное использование
Ценностное предложение |  | Контентный блок | Потоки доходов |  | 5 — очень высоко | Технология | Рост аудитории
Цифровой товар |  | Форма | Ключевые ресурсы |  |  | Монетизация | Выручка
Канвас |  | Административная функция | Ключевые виды деятельности |  |  | Удержание | Обращения в поддержку
Пользовательские сценарии |  | Аналитика | Ключевые партнеры |  |  | Рост | Стоимость привлечения
Страницы и экраны |  |  | Структура затрат |  |  |  | Срок реализации